## listado de obras
RESUMEN DE OBRA PUBLICA 2025
AVANCE
No | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN | MUNICIPIO | PROGRAMA | AÑO | UNIDAD RESPONSABLE | CONTRATO | INVERSIÓN IVA INCLUIDO | FISICO (%) | FINANCIERO (%) | ESTATUS DE LA OBRA | Punto de Ubicación
1 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA | Espacio de recreación de adultos mayores (751.85 m2) | Colima | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-FISE-002/2026 | 7200000 | 87% | 81% | EN PROCESO | 19.231758245416007, -103.72261343463576
2 | REHABILITACIÓN DE CAMINO ACCESO A LOS MANANTIALES DE ZACUALPAN, EN LA COMUNIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA. | Rehabilitación de 4,940.63 m2 de camino a base de piedra bola de rio | Comala | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-FISE-001/2025 | 4474354.66 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.360771, -103.820331
3 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN PTAR. 2, COL. | Rehabilitación mediante trabajos de preliminares, cementación, albañileria, avabados, instalaciones basicas, instalaciones especiales y trabajos finales. | Comala | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PROAGUA-004/2025 | 491884.44 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.361192068098013, -103.82045503080866
4 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LÁZARO CÁRDENAS - CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA. | Rehabilitación mediante trabajos de preliminares, cementación, albañileria, avabados, instalaciones basicas, instalaciones especiales y trabajos finales. | Ixtlahuacan | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PROAGUA-001/2025 | 1941532.88 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.00652111228799, -103.71978869567916
5 | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN, AFORO, EQUIPAMIENTO, CASETA DE DESINFECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y PROTECCIÓN DE POZO PROFUNDO “BUENOS AIRES”, COQUIMATLÁN, COLIMA. | Perforación pozo profundo 300m base de un ademe de 12 hasta 18 pulgadas con 200m de tubería, el cual se conectará a un tanque de estructura metálica con capacidad de 100m3, altura de 15m, asentado en torre a base de estructura metálica, con una linea de conducción de 100.8m. | Coquimatlán | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-FISE-004/2025 | 18620349 | 43% | 53% | EN PROCESO | 19.230289360468824, -103.80045320441978
6 | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION Y OBRA EXTERIOR DEL POZO PROFUNDO "LA PRESA" EN LA ZONA SUR DE COMALA | El Proyecto consiste en el equipamiento, electrificación, línea de conducción, caseta de cloración y obra exterior del pozo profundo. | Comala | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PROAGUA-006/2025 | 1594049.03 | 75% | 69% | EN PROCESO | 19.31024561045289,-103.75903337617947
7 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE TUBERIA CORRUGADA DE DOBLE PARED DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO POR LAS CALLES GALEANA, MARTHA DUEÑAS, IZTACCIHUATL Y NIGROMANTE EN LA COLONIA CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. | La obra consiste 439.62m tubería corrugada 24, 8 pozos y caja desarenadora. | Villa de Álvarez | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PROAGUA-003/2025 | 981969.87 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.2693320, -103.7355689
8 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE 15" DE DIAMETRO Y RED DE DRENAJE DE 8" DE DIAMETRO POR LAS CALLES GUERRERO, MIGUEL VIRGEN MORFIN Y MATAMOROS, EN LA COLONIA CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA. | Rehabilitación mediante trabajos de preliminares, cementación, albañileria, avabados, instalaciones basicas, instalaciones especiales y trabajos finales. | Villa de Álvarez | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PROAGUA-002/2025 | 1465947.55 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.2615585, -103.7361804
9 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIMÓN BOLIVAR ENTRE CALLES CARLOS DE LA MADRID Y EL LIBRAMIENTO QUESERÍA - MONTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE QUESERÍA, CUAUHTÉMOC. | El proyecto consiste en la rehabilitación de red de agua potable y tomas domiciliarias, mediante los trabajos de 1,067.10m2 de preliminares (283.5m2 red de agua potable, 60.42m2 tomas domiciliarias, 283.5m2 red drenaje, 105.84m2 descargas domiciliarias, 228m2 banquetas y 105.84m2 pavimentos). | Cuauhtémoc | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-FISE-003/2025 | 1990058.69 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.39356256755402, -103.57740961696601
10 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CASETA DE CLORACION Y CONTROL ELECTRICO EN EL EQUIPO CUAJIOTE AL NORTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, COL. | Equipamiento mediante trabajos rehabilitación y equipamiento de pozo profundo, rehabilitación de caseta de cloracion y equipamiento de media y baja tension. | Colima | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PROAGUA-005/2025 | 1616685.25 | 90% | 84% | EN PROCESO | 19.256394609671673, -103.67818414529337
11 | EQUIPAMIENTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN AREAS DE USO COMUN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA, CAMPUS CUAUHTEMOC, COLIMA. | La obra consiste en el equipamiento para la accesibilidad de personas con discapacidad visual mediante los siguientes trabajos: Preliminares, Otro (Terrecería), Albañilería y Estructura. | Colima | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-FISE-005/2025 | 1335465.88 | 100% | 52% | CONCLUIDA | 19.247119829059915, -103.65022610753464
12 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA COLONA SANTA AMALIA, MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | Parque Lineal mediante preliminares, banquetas, andadores, Cancha de usos múltiple, Instalaciones básicas, Mobiliario fijo y equipamiento, rehabilitación de glorieta y rehabilitación jardín. | Colima | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-FISE-006/2025 | 3260159.61 | 100% | 57% | CONCLUIDA | 19.2294272, -103.7010307831
13 | REHABILITACION DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL | La obra consiste en la rehabilitación del alumbrado en la cancha de futbol y área de trota pista | Colima | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-FISE-007/2025 | 391115.23 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.249344256501455, -103.70363910928381
14 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL SUCENTRO REGIONAL MANZANILLO DE C5I, UBICADO EN MANZANILLO, COL. | La obra consisten resane y calafateo de 48.12 ml en grietas y fisuras, desazolve de 42.60 ml de bajantes pluviales, suministro e instalación de 615.30 m2 de impermeabilizante app de 4mm, suministro e instalación de 226.30 m2 de impermeabilización y sellado de lámina con impermeabilizante autoadherible | Manzanillo | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-012/2025 | 640577.44 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.111369166812917, -104.32520353736886
15 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO (C3),UBICADO EN COLIMA, COL. | La obra consisten en el desazolve de 1 bajante pluvial, colocación de 31 condensadoras tipo minisplit, encamisado de tubería de aire acondiconado con tubería de 3” y 55 cm, suministro e instalación de 527.00 m2 de impermeabilizante app de 4mm, suministro e instalación de 87.38 m2 de impermeabilización y sellado de lámina con impermeabilizante autoadherible | Colima | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-013/2025 | 633060.65 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.21704559622909, -103.72488777277925
16 | TRABAJOS DE REHABILITACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA 5 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA | Rehabilitación de alumbrado en la unidad 5 deportiva 5 de mayo, consiste en el cambio de postes, luminarias y reflectores en andadores, en el área de estacionamiento, campo de futbol, ingreso, campo de beisbol, pista de atletismo, ring de box, skate park, canchas de usos múltiples y foro libre. | Manzanillo | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEDIUM-PNG-017/2025 | 7119418.15 | 90% | 79% | EN PROCESO | 19.09358346017496, -104.31554489490765
17 | REHABILITACION DE INGRESO Y CAMPO DE FUTBOL CENTRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA 5 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA | Demolición de gradería existente y elaboración de una nueva zona de gradería con baños vestidores en la parte inferior, sustitución de tartán de la trota pista, jardinería, remodelación de acceso principal, así como caminamientos y andadores. | Manzanillo | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEDIUM-PNG-018/2025 | 23490004.04 | 50% | 38% | EN PROCESO | 19.092731816015686, -104.3141018666164
18 | REHABILITACION DE DIVERSOS ESPACIOS DEPORTIVOS, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE NUEVO ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA 5 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA | Construcción de techumbre del área de graderías de frontón, cubierta de cancha de usos múltiples, elaboración de nuevo módulo de baños en campo de futbol y rehabilitación de un módulo de baños existente. Elaboración de caminamientos y andadores en diversas zonas de la unidad, empedrado en la zona de estacionamiento. | Manzanillo | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEDIUM-PNG-020/2025 | 13784596.49 | 60% | 52% | EN PROCESO | 19.092731816015686, -104.3141018666164
19 | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POLDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, CAMPUS TECOMAN | La obra consisten en acabados ingreso polideportivo, instalación hidráulica y sanitaria, cancelería, preliminares gym, acabados gym, cancelería gym, instalación hidráulica y sanitaria gym | Tecoman | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-021/2025 | 4233418.03 | 99% | 81% | EN PROCESO | 18.925386585386818, -103.88151942927219
20 | IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE CASA DE GOBIERNO | Impermeabilización, área administrativa, cubierta ingreso estacionamiento, cubierta estacionamiento y caseta guardias. Limpieza de material orgánico, se llevó a cabo la impermeabilización a base de impermeabilizante prefabricado con asfaltos modificados app poliéster de 4 mm. De esp. | Colima | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-022/2025 | 1180292.3 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.232263728690413, -103.72235589932657
21 | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE IXTLAHUACAN | La obra consiste en preliminares obra exterior, acabados obra exterior, cancha de usos múltiples, acabados cancha de usos múltiples, remodelación de baños, preliminares baños, acabados baños, instalación eléctrica de baños, albañilería, aplanado pulido con mortero-cemento-arena, instalación hidráulica, instalación sanitaria, herrería y cancelería, marco y contramarco tubular. | Ixtlahuacan | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-023/2025 | 4985073.35 | 50% | 30% | EN PROCESO | 18.99671069450654, -103.73642823523788
22 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | La obra consiste en la rehabilitación de 443.85 m2 de la estructura del museo Griselda Álvarez Ponce de León y se crearán 8 áreas: Área de administración y recepción, zonas lúdicas, Área de juegos para etapa preescolar, área de servicios, área de salud, área de primer contacto, área de informática, área de juegos para primaria, secundaria y preparatoria. | Colima | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-024/2025 | 29746861.94 | 35% | 30% | EN PROCESO | 19.322867, -103.755579831
23 | REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC, COLIMA | La obra consiste en los siguientes trabajos, preliminares, desmontajes y desmantelamientos de mobiliario en auditorio, desmantelamientos de instalaciones hidrosanitarias, desmontajes de cancelería de aluminio, desmontajes de herrería y cubiertas, desmantelamientos de instalaciones eléctricas, demoliciones de albañilerías y acabados | Cuauhtémoc | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-025/2025 | 29197362.29 | 27% | 30% | EN PROCESO | 18.99611, -103.735279832
24 | CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA | La obra consiste en 359.00 m2 de construcción, compuesto por una planta que incluye un núcleo de regaderas, una lavandería y bodega de blancos, una oficina de administración, una cafetería, dormitorios y un acceso principal. | Manzanillo | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-026/2025 | 9964723.54 | 30% | 30% | EN PROCESO | 19.3284606, -103.60108831
25 | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO) PARA PROYECTO "PILARES" EN LA COLONIA ALBARRADA, MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | La obra consiste en los siguientes trabajos, campo de futbol cedeco, muro divisorio perimetral 108.35 m de cerco perimetral, cerca perimetral campo de futbol, pasto sintético campo futbol cedeco, iluminación de cancha de futbol, cancha de basquetbol, mobiliario basquetbol, iluminación cancha usos múltiples, trotapista cedeco, iluminación exterior | Colima | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-027/2025 | 4930343.37 | 45% | 30% | EN PROCESO | 19.2377779, -103.734580962
26 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN | Construcción de estructura con columnas de concreto que soportarán una cubierta a base de armaduras de acero, Instalación hidrosanitaria y eléctrica rehabilitación de sanitarios para mujeres (6 inodoros y 4 lavabos) y hombres (3 inodoros, 4 lavabos y 1 mingitorio), sustitución de ductos, tuberías y cableado eléctrico obsoleto (95 m), Cancelería y herrería 246 m2 de retiro de cancelería de aluminio, barandales y rejillas metálicas, 180 m2 de sustitución de perfiles, cristales y elementos estructurales ligeros. | Tecoman | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-028/2025 | 13647558.59 | 35% | 33% | EN PROCESO | 19.2414381, -103.7151989831
27 | ADECUACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | Retiro de cableado antiguo y accesorios de telecomunicación, colocación de canaletas y cajas para recibir accesorios nuevos, colocación de cables nuevos y accesorios para colocar en rack se agregarán manejadores y equipos para la operacion del site. | Colima | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-030/2025 | 1305220.86 | 2% | 0% | EN PROCESO | 19.249993195823976, -103.70374909117444
28 | ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE DEL CENTRO DE FORMACION Y VALORES PARA ADOLESCENTES, EN LO RELATIVO A LA ADECUACIÓN DE INGRESO INDEPENDIENTE Y MURO PERIMETRAL | Construcción de muros perimetrales con enjarres, pintura y concertina, rampa de conexión entre espacios, suministro e instalación lámina tipo multitecho de 1.5”, instalaron tuberías tipo pvc y cableado múltiple de alumno 2+1 y una puerta de acero. | COMALA | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-031/2025 | 599679.25 | 98% | 0% | EN PROCESO | 19.312956028647324, -103.75719975638758
29 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA | Cambio de piso en el area de control interno, renivelación de firme para la instalación de piso de cerámica de 40x40cm, instalación de zoclo en muros, recorte y ajustes de las puertas , reparación de plafón en la sala de junta e ingreso a baños mujeres, cambio de cubierta de policarbonato en área de cubo de luz, retiro de impermeabilizante existente para renivelación de pendientes en losa, ampliación de pasos en trabes y sustitución de bajante existente, de 3” a 4”, pintura de líneas en área de estacionamiento sobre asfáltica. | COLIMA | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-032/2025 | 92994.81 | 80% | 0% | EN PROCESO | 19.231585887388693, -103.72282182408996
30 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PALACIO DE GOBIERNO DE COLIMA, PRIMERA ETAPA | Desazolve de bajantes y canalones, limpieza integral de los sistemas pluviales, aplicación de impermeabilizante prefabricado 10 cm. Desmontaje y retiro de falso plafón de Tablaroca de 13 mm, desmontaje y retiro de luminarias en plafón, desmontaje y montaje de rejilla de aire acondicionado en plafón, demolición y retiro de aplanado de forma manual para el posterior aplanado de 1.5 cm a base de argamasa cal- arena, integración de pintura en interior a la cal. | COLIMA | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-033/2025 | 793714.82 | 85% | 0% | EN PROCESO | 19.243047334911683, -103.72821087498505
31 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA | Empedrado de 481.81 m2 en área de estacionamiento, 68.06 m de machuelo, 60.80 m de dentellón, instalación cerco integras reja de acero con un total de 114.41 m, instalación de 2 puertas y 1 portón, impermeabilización de 76.98 m2 a bese de impermeabilizante prefabricado, instalación de 6 pza de tanque para w.c., suministro y colocación de 3 reflectores led 200w, suministro y colocación de tablero qo130l200gf, suministro y colocación de 197.49 m de cable de uso rudo”. | COMALA | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-FASP-001/2025 | 985965.1 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.291410712392786, -103.72985882699071
33 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN COLIMA | Ampliación de la segunda planta cjm, construcción de 130.62 m2, conformado por demoliciones, anclajes, preliminares, estructura, albañilería, acabados, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas y cancelería, colocación de dos módulos de baños en donde se colocarán 7 w.c, 2 mingitorios y 5 lavabos. Construcción de 91.33 m2 de estructura de estancia transitoria, conformado por preliminares, cimentación de concreto, estructura, albañilería, acabados, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, cancelería y puertas, colocación de 2 módulos de comedor, cocina, sala, baño, 4 recamaras y un patio de servicio. Techado patio construcción de 57.06 m2 de cubierta metálica con cempanel y perfiles de ptr 4”x4” | COLIMA | PROGRAMA PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-MUJERES-001/2025 | 7082364.24 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.243068399624946, -103.69608154799432
34 | INGENIERIA BASICA, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "AGUA PARA COLIMA", EN LA ZONA CONURBADA DE COLIMA - VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA | Estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental para la construcción del acueducto "Agua para Colima" | COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | ND | ND | 100% | 0% | CONCLUIDA | 19.249993195823976, -103.70374909117444
35 | ATENCION A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ - MINATITLÁN KM 29+000 Y CARRETERA LOS LIMONES - LOMA DE JUÁREZ KM 1+640, KM 3+260 Y KM 3+450, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DEL 2023. | Rehabilitación de 3 puntos críticos por socavación en aproche de puentes, a base de compactación de rellenos, reconstrucción de la estructura de pavimento y rehabailitación y reconstrucción de obras complementarias y 1 reconstrucción de obra de drenaje a base de tubería, tras las afectaciones hidrometeorológicas del Huracán Lidia. | COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-004/2025 | 21133243.6484 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.353926,-103.936609
36 | ATENCION A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS EN PUENTE ARROYO SECO VILLA DE ÁLVAREZ - MINATITLÁN, KM 6+500, CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ - MINATITLÁN, KM 27+000 Y CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ- MINATITLÁN, KM 6+500 AL KM 27+000, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DEL 2023. | Rehabilitación estructural del puente Arroyo Seco (km 6+500), reconstrucción de sección de pavimento en el km 27+000 y ejecución de programa de conservación rutinaria en el derecho de vía del tramo km 6+500 al km 27+000, tras las afectaciones hidrometeorológicas del Huracán Lidia. | VILLA DE ALVAREZ | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-005/2025 | 19662938.324 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.291346,-103.797586
37 | ATENCION A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS EN CARRETERA PAPELILLOS - TEPAMES KM 6+700, CARRETERA TEPAMES - POTRERILLOS KM 6+400 Y CARRETERA E.C. FEDERAL 54 - EL NARANJAL - QUESERÍA KM 27+320, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DEL 2023. | Rehabilitación de 3 puntos críticos por socavación, a base de compactación de rellenos, reconstrucción de la estructura de pavimento y rehabailitación y reconstrucción de obras complementarias, tras las afectaciones hidrometeorológicas del Huracán Lidia. | COLIMA | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-001/2025 | 1110225 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.124607,-103.624767
38 | ATENCION A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS EN PUENTE ARROYO SECO COQUIMATLÁN- PUEBLO JUÁREZ, KM 1+300, PUENTE PUEBLO JUÁREZ – LA FUNDICIÓN, KM 12+700, ENTRONQUE LA VÍA - ENTRONQUE EL ESTERO CANAL DE RIEGO KM 4+180 Y CAMINO AGUA DE LA VIRGEN - 26 DE JULIO, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DEL 2023. | Acciones de restauración a base de desazolve hidráulico en la estructura del km 1+300, atención a puntos críticos en los km 12+700 y 4+180, así como la rehabilitación de la superficie de rodamiento del camino Agua de la Virgen - 26 de Julio, derivadas del fenómeno hidrometeorológico Lidia. | COQUIMATLAN | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-006/2025 | 6206360.6904 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.196567, -103.826094
19.141409, -104.019991
|  |  | ARMERIA | [8 empty] | 18.907555, -104.017570
|  |  | IXTLAHUACAN | [8 empty] | 18.941455, -103.608095
39 | ATENCION A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS EN PUENTE ARROYO SECO EL CHICAL, KM 2+700, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DEL 2023. | Rehabilitación estructural del puente Arroyo Seco (km 6+500), a base de concreto ciclopeo, muro de gavión y desazolves, tras las afectaciones hidrometeorológicas del Huracán Lidia. | COQUIMATLAN | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-007/2025 | 10353259.4108 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.229815, -103.821113
40 | ATENCION A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS EN RAMAL - ZACUALPAN KM 2+100 Y DEL KM 0+000 AL 6+000, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DEL 2023. | Reconstrucción de obra de drenaje de losa y conservación rutinaria en el derecho de vía del tramo km 0+000 al km 6+000, tras las afectaciones hidrometeorológicas del Huracán Lidia. | COMALA | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-008/2025 | 3354569.93 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.335551,-103.813656
41 | ATENCION A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS TUNAS - LAS CONCHAS, KM 0+000 AL 14+000, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DEL 2023. | Rehabilitación de 14.00 kilómetros de la superficie de rodamiento de un camino revestido, limpieza de cunetas y desmonte del derecho de vía, tras las afectaciones hidrometeorológicas del Huracán Lidia. | IXTLAHUACAN | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-002/2025 | 400165.17 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 18.904392,-103.587798°
42 | ATENCION A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS EN CARRETERA COMALA - SAN ANTONIO - LA BECERRERA, KM 0+000 AL 27+700, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DEL 2023. | Conservación rutinaria en el derecho de vía del tramo km 0+000 al km 27+000, tras las afectaciones hidrometeorológicas del Huracán Lidia. | COMALA | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-009/2025 | 4469608.48 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.437958,-103.711561
43 | ATENCION A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS EN CARRETERA HUIZCOLOTE - PUERTECITO DE LAJAS KM 6+700 Y KM 7+825 Y SANTIAGO - CHANDIABLO - HUIZCOLOTE KM 9+400, KM 10+200 Y KM 18+600, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DEL 2023. | Rehabilitación de 5 puntos críticos por socavación, a base de compactación de rellenos, reconstrucción de la estructura de pavimento y rehabailitación y reconstrucción de obras complementarias, tras las afectaciones hidrometeorológicas del Huracán Lidia. | MANZANILLO | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-003/2025 | 1130452.72 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.267425,-104.234488
44 | ATENCION A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS EN CARRETERA LA CAJA - EL REMATE KM 4+700, CARRETERA COQUIMATLÁN - JALA, KM 4+350, CARRETERA COLIMA- COQUIMATLÁN KM 2+500, CARRETERA IXTLAHUACÁN – LAS CONCHAS KM 15+800 Y KM 12+200, CARRETERA TURLA - IXTLAHUACÁN, KM 3+800, CARRETERA LAS CONCHAS – SAN MIGUEL OJO DE AGUA, KM 1+500 Y CARRETERA CARRETERA EL CHICAL - COQUIMATLÁN KM 3+335, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DEL 2023. | Rehabilitación de 7 puntos críticos por socavación, a base de compactación de rellenos, reconstrucción de la estructura de pavimento y rehabailitación y reconstrucción de obras complementarias, tras las afectaciones hidrometeorológicas del Huracán Lidia. | COQUIMATLAN, COMALA E IXLTAHUACAN | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-010/2025 | 3031211.93 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.40852,-103.793205
45 | TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN LA CARRETERA COLIMA - ARMERÍA DEL KM 0+900 AL KM 44 + 000, EN EL ESTADO DE COLIMA | El proyecto tiene como objetivo principal reparar los deterioros menores y desprendimientos en la superficie de rodamiento para restaurar la continuidad del pavimento, mejorar la seguridad de los usuarios y prevenir daños estructurales mayores causados por la filtración de agua. Los trabajos implican el preparación de la superficie y aplicación de mezcla asfáltica en las zonas afectadas, garantizando así una circulación más fluida y segura. | COLIMA Y ARMERIA | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-011/2025 | 2553288.25 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.046594,-103.788914
46 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PRIORITARIA EN EL ESTADO DE COLIMA, RED ESTATAL EN LOS MUNICIPIOS ARMERIA, MINATITLÁN, MANZANILLO Y VILLA DE ÁLVAREZ 2025 | Ejecución de trabajos de conservación física en tramos de la red estatal, que comprenden la reparación de pavimentos (bacheo y renivelación), el desmonte de derechos de vía y la limpieza de obras de drenaje y cunetas para garantizar la operatividad y seguridad vial. | ARMERIA | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-014/2025 | 39454805.16 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.286676358029933, -103.78716045766976
|  |  | MINATITLAN | [8 empty] | 19.31339481338089, -103.8272959153395
|  |  | MANZANILLO | [8 empty] | 19.416195551622113, -104.02150618650462
|  |  | VILLA DE ÁLVAREZ | [8 empty] | 19.416155076923776, -104.021474
47 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PRIORITARIA EN EL ESTADO DE COLIMA, RED ESTATAL EN LOS MUNICIPIOS IXTLAHUACÁN, TECOMAN Y COQUIMATLÁN 2025 | Ejecución de trabajos de conservación física en tramos de la red estatal, que comprenden la reparación de pavimentos (bacheo y renivelación), el desmonte de derechos de vía y la limpieza de obras de drenaje y cunetas para garantizar la operatividad y seguridad vial. | TECOMAN | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-016/2025 | 25761409.27 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 18.856565453775744, -103.82378418650467
|  |  | IXTLAHUACAN | [8 empty] | 18.993113664474254, -103.727629
|  |  | COQUIMATLAN | [8 empty] | 19.20569404155457, -103.92901708466047
48 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PRIORITARIA EN EL ESTADO DE COLIMA, RED ESTATAL EN LOS MUNICIPIOS COLIMA, CUAUHTEMOC, COMALA 2025 | Ejecución de trabajos de conservación física en tramos de la red estatal, que comprenden la reparación de pavimentos (bacheo y renivelación), el desmonte de derechos de vía y la limpieza de obras de drenaje y cunetas para garantizar la operatividad y seguridad vial. | COLIMA | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-015/2025 | 33936874.64 | 100% | 100% | CONCLUIDA | 19.076402924943295, -103.597645
|  |  | CUAUHTEMOC | [8 empty] | 19.392997102136167, -103.59459072883489
|  |  | COMALA | [8 empty] | 19.377833271154625, -103.71616999999999
49 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VICTORIA EN COMALA, COL. | Construcción de puente Victoria en Comala colima, puente mixto para acceso vehicular y con área de banqueta peatonal, 15.80 m de claro altura libre 3.90 sobre el lecho del rio. | COMALA | PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG) | 2025 | SEIDUM | SEIDUM-PNG-029/2025 | 6502691.56 | 40% | 45% | EN PROCESO | 19.323104800389693, -103.75557045766976
50 | BANCO DE CAPACITORES EN CHILLER DEL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | La obra consiste en la instalacion de banco de capacitores del chiller del Instituto Estatal de Cancerología | Colima | ASE LIQUIDA ESTATAL | 2025 | SALUD | SSE/AD/001/2025 | 187315.15 | 100% | 100% | TERMINADA | 19°13'17"N 103°43'34"W
51 | TECHO EN COMEDOR DE ÁREA DE VECTORES | La obra consiste en la instalacion de un techo para el área de comedor de las oficinas de Vectores Colima. | Colima | INGRESOS PROPIOS 2025 | 2025 | SALUD | SSE/AD/002/2025 | 62941.9 | 100% | 100% | TERMINADA | 19°15'14"N 103°44'02"W
52 | ADECUACIÓN DE ARCHIVO EN EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO EN SALUD | La obra consiste en la adecuación de un archivo en las oficinas del Complejo Administrativo en Salud | Colima | INGRESOS PROPIOS 2025 | 2025 | SALUD | SSE/AD/003/2025 | 31891.42 | 100% | 100% | TERMINADA | 19°13'10"N 103°43'34"W
53 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | La obra consiste en la adecuacion de oficinas administrativas de la Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima | Colima | RECURSOS ESTATALES 2025 | 2025 | SALUD | SSE/AD/004/2025 | 139700.46 | 100% | 100% | TERMINADA | 19°14'17"N 103°43'36"W
54 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS OFICINAS DE CESMAC COLIMA | La obra consiste en un mantenimiento correctivo al techo y otras áreas de las oficinas del CESMAC Colima | Colima | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES E025 2025 | 2025 | SALUD | SSE/ICTP/001/2025 | 805698.78 | 100% | 100% | TERMINADA | 19°14'17"N 103°43'36"W